Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2089—2021

代替Q/SYRD－205.06－2017

设备技术改造管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 职责	4

5 管理内容与方法	5

6 检查与考核	12

前  言

为加大阿拉尔盛源热电有限责任公司技术改造的管理力度，规范项目各阶段的管理，充分发挥项目的经济和社会效益，促进技术进步，确保阿拉尔盛源热电有限责任公司安全、可靠、经济运行，根据国家、行业及上级单位的有关政策和规定，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.06-2017《技改工程管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.06-2017，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.06-2017《技改工程管理标准》  起草人：方敬元、姚雷、罗小龙、周海燕、滕伯伟、王好文、李万才、桑张龙、贺志强

设备技术改造管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）设备技术改造管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于盛源热电技术改造的计划立项、实施、核算、转资和后评估等全过程管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/YSDL YJ002S   变电检修管理标准

Q/YSDL YJ004S   变电现场标准化作业管理标准

Q/YSDL YJ005S   电网设备状态检修计划制定管理标准

Q/YSDL YJ017S   交接验收管理标准

技术改造项目管理办法（电力公司）

国家电力公司    国家电力公司技术改造工作管理办法（试行）

- 术语和定义

  - 技术改造

是指对现有设备和设施，以及相应配套的辅助性生产、生活福利设施，利用国内外成熟、适用的先进技术，以提高其安全性、可靠性、经济性、可调性、满足环保要求，并增加生产能力而进行的完善、配套和改造。技术改造的投资形成固定资产，是企业的一种资本性支出。

  - 正式项目

是指申报资料齐全，初设经过审批、具备当年开工条件或上一年度的结转项目，包括确认成熟的或移植的以及可不需进行初设审批的计划项目。

  - 预备项目

是指不满足正式项目条件，处于可研阶段的项目或可研已审批，进行初设的项目。

  - 技术改造项目

指具有工程设计文件（或改造方案）、能独立发挥效益的技术措施，在一个单位内，主体改造工程和与之配套的工程应视为一个项目，不得将其分解成几个项目；没有直接联系的独立项目，不能捆在一起作为一个项目。

  - 续建项目

指立项时计划跨年度实施的技术改造项目。

  - 结转项目

指上年计划当年完成因故未能完成，需要结转至本年度的技改项目。

  - 技术改造项目分类

    - 重大项目

总投资估算在1000万元及以上的技术改造项目或用汇额在150万美元及以上的技术引进项目。

    - 重点项目

总投资估算在500万元及以上、1000万元以下的技术改造项目、涉及技术引进的项目。

    - 一般项目

总投资估算在20万元以上、500万元以下的项目。

    - 零购项目

保证企业正常运行，购置必要的仪器、仪表、生产及施工工具、小型设备（不包括信息化设备、非生产车辆更新购置、非直接生产性房屋改建及装修）等投资估算在20万元及以下的项目和核定额度内用于严重影响安全运行的应急性设备改造项目。

- 职责

  - 生产副经理（总工程师）

    - 领导、组织盛源热电技术改造工作的开展，定期主持、召开技术改造专题讨论会。

    - 负责对技术改造项目年度计划、三年滚动计划进行审核批准、平衡。

    - 对技术改造项目的技术方案进行审核，协调各部门，推进项目的实施，对项目实施过程中遇到的重大问题予以指导或组织相关人员进行商讨解决。

    - 负责本企业重点及以上项目的竣工（预）验收和后评估自评工作。

  - 设备管理部

    - 设备管理部是盛源热电技术改造的管理归口部门，设专职（兼职）人员负责盛源热电技术改造项目的立项、评审和项目宏观管理及监督工作。

    - 负责汇总、编制并审核盛源热电技术改造年度计划、三年滚动规划、零星购置项目计划，填报技术改造统计报表。

    - 负责技术改造、零星购置项目费用控制，协调、监督技术改造项目的实施并进行考核。配合选择、落实外委设计单位和外委施工队伍。

    - 组织重大项目的调研、可行性论证、初设审查、工程招标、技术谈判。

    - 负责所辖设备技术改造的实施。

    - 负责所辖设备技术改造的过程管理，做好项目实施的工期、质量、安全、费用、环保控制和管理。

    - 负责组织外协项目的预算、竣工结算的审核和控制支付。

    - 负责外委设计及施工单位的企业资质审查。

    - 负责组织外协项目的预算、竣工结算的审核和控制支付。

    - 配合财务部做好完工项目转资核算工作。

  - 项目承担单位（部门）

    - 项目承担单位（部门）负责所辖设备技术改造项目的工程设计、设备选型、施工合同的技术谈判和对施工单位的技术交底。

    - 负责提出施工过程中的技术安全措施、工程质量要求，负责施工监督和竣工验收。

    - 负责所辖设备技术改造的过程管理，做好项目实施的工期、质量、安全、费用、环保控制和管理。

    - 负责自行施工项目的施工方案、施工进度、施工安全和工程质量的管理。

    - 按照盛源热电《设备异动管理标准》的有关规定，提交设备异动申请和异动报告。

    - 按规定使用经费。

    - 按要求向设备管理部报送项目执行情况。

    - 项目结束后，按要求提交总结报告、经费使用及结算情况报告书等材料，接受验收。

  - 物资采购部

    - 负责技术改造项目的物资采购。

    - 负责技术改造项目的外委设计及施工的招标。

    - 负责签订项目设计、工程施工合同，并监督合同的执行。

    - 配合财务部做好完工项目转资核算工作。

  - 财务部

    - 负责技术改造资金的筹集和落实，监督技术改造资金的使用。

    - 负责按设计、订货和施工合同的费用支付条款及时支付合同款，办理费用结算和支付。

    - 负责做好完工项目转资核算工作，及时更新固定资产卡片。

  - 质量安全部

    - 负责外包施工单位的安全资质审查，与外包施工单位签订施工安全协议及监督其执行。

    - 负责对外包施工单位人员的进厂安全教育、安全监督和安全文明施工的考核。

  - 综合事务部

    - 负责审查技改项目的相关合同，负责对技改项目履行情况的监督。

  - 运营部

    - 负责技术改造项目施工工作票的许可和安全措施的检查，并做好运行安全隔离措施。

  - 项目负责人

    - 组织和主持项目的前期调研，编写项目建议书、可行性研究报告，设计或审查外委的初设和施工图设计，参加工程项目的招标。

    - 参加外委设计、订货和施工承包合同的谈判，主持对施工单位的技术交底工作，编制技术要求、验收标准、设备订货清单和主材料清单，编制进度计划。

    - 协调并管理施工过程中的投资、技术、质量、安全和进度管理工作，主持隐蔽工程、分项分步工程及项目竣工验收，并对项目的实施效果和资金的使用负责。

    - 负责审核施工单位提交的开工报告申报和工程竣工报告或提交自行施工的竣工报告。

    - 负责提交项目的总结评估报告，完成竣工资料的归档。

- 管理内容与方法

  - 技术改造应遵循的原则

    - 技术改造要以安全生产为基础，以经济效益为中心，以技术进步为先导，以节能降耗、环境保护为重点，以国家产业政策和有关规定为依据，有重点、有计划地进行，优先安排消除严重安全隐患、经济效益和环境效益显著、涉及重大技术进步的项目。

    - 技术改造项目要加强资金管理，充分评估项目投资的综合效益，发挥资金的使用效果。

    - 技术改造项目实行项目责任人制，加强项目管理，缩短工期，保证质量，降低造价，对重点及以上技术改造项目原则上还应实行项目资本金制（如需融资）、招投标制、工程监理制和合同管理制。

    - 技术改造项目既要注重本企业的技术经济效益，又要注重社会综合效益，满足环境保护和资源节约的要求。

    - 技术改造项目应根据实施难易和复杂程度实行可研、招投标、初步设计、合同管理、项目监理、竣工验收、项目后评价等全过程管理。

    - 新建机组（或设备设施，下同）投产当年和下一个日历年度内，除确需消除安全隐患和满足环境保护政策变化的项目外，原则上不进行技术改造。

    - 列入关停计划的机组设备，除严重影响安全运行和环境保护的项目外，原则上不再安排改造项目。

    - 设备设施的更新改造应根据设备设施的设计寿命、国家及行业的技术装备政策、技术更新应用的综合效益，结合企业实施能力稳步推进。

    - 技术改造工作应坚持“勤俭节约，量力而行”的理念，注重立项的充分调研、技术论证及方案比选，禁止出现设备设施不正常的“以改代修”和“重复技改”现象。

    - 技术改造工作按照“统一计划，分类分级管理”的原则，各级应加强对技术改造工作的组织领导，健全管理机构和管理人员，明确管理责任。

  - 技术改造的范围

    - 消除影响公司安全、可靠运行的设备缺陷和公用系统存在的问题。提高效率和出力，挖掘现有设备的潜力。

    - 降低煤耗、水耗、电耗、油耗、气耗以及其他能耗，提高发电设备的经济性。

    - 利用技术进步（包含技术引进），发电主设备及主要辅机提效、增容改造。

    - 治理环境污染，促进三废的回收利用和资源的综合利用，提高环保水平。

    - 提高机组设备（系统）的自动化水平和监控管理水平，降低劳动强度，提高劳动生产率。

    - 改善劳动条件及劳动保护措施。

    - 对发电设备和设施进行延长寿命改造。

    - 为提高经营指标和收益而进行的设备能力和规模提升的技术改造。

    - 其他技术改造项目。

  - 技术改造编制和申报

    - 制定技术改造项目计划时，必须明确技术改造的方向和目标，项目要具有充分的效益分析。

    - 安全类项目要着重解决安全性评价、安全生产检查中发现的问题、运行中发现的重大设备隐患，反事故安全技术措施落实等。

    - 节能类项目必须量化预期效果，原则上投资回收期应小于5年。

    - 环保类项目应优先考虑列入国家、地方、或上级单位环保规划的项目，对不符合国家环保法律法规、行业标准或存在严重隐患的设备进行改造的项目。

    - 项目要区分轻重缓急，对能解决涉及人身和重大设备安全、不符合国家或行业法律法规且存在严重隐患的项目，节能减排效益显著的项目应优先安排。项目的排序状况将作为审核立项和批复费用的重要参考依据。

  - 技术改造资金管理

    - 技术改造资金来源：企业自有资金；合同能源管理、融资租赁等筹（融）资；企业间委托贷款、银行贷款、利用外资等自行对外筹（融）资。

    - 技术改造实行按年度资金预算管理，并在资本性收支预算中统筹安排；跨年度项目要根据实施进度分年度申报资金计划。

    - 年度资金计划（包括资金来源）应随技术改造项目年度（或调整）计划同步上报一师电力公司，审批后下达。

    - 技术改造资金安排应充分结合企业生产经营实际，坚持“目标明确、保证重点、量力而行”的原则，一般应通过企业自有资金、合同能源管理、融资租赁、对外筹（融）资等方式落实。

    - 项目采用合同能源管理或融资租赁方式时，资金安排根据相关管理办法规定执行。

    - 经批准的技术改造资金必须专款专用，不允许挪作他用和拆借，不得擅自进行各个项目资金计划的调整。

  - 技术改造项目审批

    - 重大项目必须编制可行性研究报告，需由一师电力公司组织审批。立项后按规定组织招投标工作，并编制初步设计文件，初设文件一般由一师电力公司审批后方可组织进行施工，其中涉及重大设计变更时（与可行性报告相比），需报一师电力公司审批。

    - 重点项目（单纯设备购置除外）原则上应编制可行性研究报告，由一师电力公司组织审批。立项后按规定组织招投标工作，并编制初步设计文件，初设文件经一师电力公司组织审查后方可组织进行施工，其中涉及重大设计变更时（与可行性报告相比），需报一师电力公司审批。

    - 一般项目应编制项目建议书，项目列入批准的年度计划即视为立项成立。

    - 零星购置项目在定额范围内由盛源热电自行审批。

    - 通讯、调度自动化工程的规划及设计方案须经网调批准后，方可立项。

    - 一师电力公司各职能部门根据职责组织对本企业上报项目的必要性、可行性、经济性和费用合理性进行审核，经综合平衡后提出技术改造计划，由一师电力公司分管领导审核后提交一师电力公司党委会、总经理办公会审议，待一师电力公司年度综合计划下达后通知实施；限额内重大以下项目报一师电力公司备案，接通知后方可实施。

  - 技术改造项目计划

    - 盛源热电对生产性技术改造项目实行重点及以上项目三年滚动技术改造规划和年度计划管理。

    - 根据一师电力公司的意见和盛源热电自身滚动规划情况，结合盛源热电生产运行现状、本着“目标明确、保证重点、量力而行”的原则，在充分调研、技术分析、内部方案论证、设备（材料）和施工询价的基础上编制本企业三年滚动规划和下一年度技改计划。

    - 技术改造三年滚动规划必须在调查研究的基础上，明确技术改造的方向和目标，综合平衡、量力而行、确保重点，最大限度地提高企业综合效益，增强企业的竞争力。防止短期行为和盲目立项的做法。

    - 技术改造年度计划的编制应以年度指导意见和三年滚动规划为依据，原则上未纳入滚动规划的重大项目申请不予立项。

    - 技术改造规划的内容：

- 对本企业的设备运行状况、主要技术经济指标、安全生产情况进行调查研究，分析安全生产中存在的主要矛盾及薄弱环节。

- 根据技术进步和技术创新成果，结合技术改造政策和装备政策，制定技术改造的目标、重点和技术措施。

- 确定技术改造规划的总规模及改造方向。

- 外部条件的落实情况。

- 项目综合效益预期分析。

- 技术改造项目的投资估算和资金来源。

    - 下一年度第一季度急需实施的项目，在年度计划中标明，对计划列入下一年度重大技术改造预备项目中涉及设备采购周期较长、计划在下一年度初实施的项目，应抓紧开展项目可行性研究报告编制等前期准备工作。

    - 每年5月，由生产副经理（总工程师）主持召开本年度技术改造计划执行情况的检查和调整会议。对无法按期完成的项目，由项目负责人提出调整计划的理由，并书面报设备管理部汇总。

    - 每年5月30前，由各部门提出下一年度的技术改造项目计划，100万元以下的项目填写申报表。100万元及以上的项目需另附项目改造方案。

    - 每年6月30日前，由设备管理部组织讨论审核并编制盛源热电技术改造项目三年重大项目滚动规划，形成年度计划初步意见。

    - 每年6月底一师电力公司下达编制下一年度技术改造计划的指导性意见，明确技术改造的重点方向与申报原则(包括重大以下项目资金限额)。

    - 每年7月，由生产副经理（总工程师）组织各部门负责人和相关技术人员召开技术改造专题会议，审核技术改造项目三年重大项目滚动规划和下年度项目计划，落实项目主管部门和项目负责人。

    - 每年7月底前将本企业的三年重大项目滚动规划和下一年度技术改造计划及项目的支撑材料（项目建议书等）上报一师电力公司审批。

    - 每年第四季度一师电力公司正式下达本年度审批后的限额内重大以下技术改造年度计划。

    - 在执行计划过程中因情况发生变化确需调整时（包括费用变更、项目延期或取消等），必须经过专题论证并有专题报告，在每年5月底或10月底将专题报告、调整计划和详细文字说明汇总报至设备管理部，由设备管理部汇总后经盛源热电审核后上报一师电力公司审批。

    - 因设备突发事故需要进行更新改造、政策规定变化等确需实施并增补的项目，必须经过专题论证并上报专题报告，及时将增补计划行文上报一师电力公司，经审批后可补充列入年度计划。

    - 根据一师电力批准下达的项目计划，由设备管理部牵头，项目负责人编制项目进度计划，列入盛源热电月度生产计划。

    - 零星购置项目：年度零星购置项目由设备管理部组织编制，每年2、5、8月份各一次，需零星购置的部门应提前一个月将需求计划报设备管理部，经盛源热电审批后实施。

    - 年度技术改造调整中重大以下新增项目资金，无特殊原因（检修计划变更、上级政府和相关部门规定等外部条件变化）应按照调整后总资金原则上不超过年度计划限额资金控制（限额按照一师电力公司下达执行）。

  - 技术改造项目实施

    - 总则

      - 技术改造项目应指定项目主管部门和项目负责人，重点及以上项目或较复杂的项目可视情况建立临时机构，明确责任。一般技改项目和零星购置项目的负责人由该项目的主要专业人员担任，其他各部门在职责范围内协助项目负责人完成工作任务。

    - 项目改造方案

      - 项目改造方案适用于总投资较少（500万元以下）以及单纯设备购置的技术改造项目。项目改造方案应有以下内容：

- 改造项目可行性和必要性和外部调研情况；

- 项目的主要内容和措施；

- 项目投资组成以及分年度资金安排计划；

- 项目的预期效益分析比较（经济、环保、社会）；

- 项目资金来源；

- 预计固定资产报废情况。

    - 可行性研究报告

      - 总投资在500万元及以上项目（除单纯设备购置）应编制可行性研究报告。可行性研究报告是技术改造项目批复立项的主要依据，要求内容详尽、具体、准确，应含主要内容：

- 总论：承担可行性研究报告的单位，改造项目的提出，以及调研情况和结论；

- 方案论证：改造项目的历史及现状，含有设备改造的现有设备技术参数、现状及存在的主要问题；

- 提供2～3个可选择方案，从技术、经济及社会效益，全面论证方案的先进性、合理性、经济性和实施的可能性，要求定量地对其性能指标、投资费用、经济效益、投资回收率作出计算，提出推荐的方案；

- 改造项目的规模及主要内容：项目的构成、范围、主要设备及改造安装位置，对灰场工程、构筑物及土建工程应有气象、水文、地质、地形等资料，对环境保护应有说明，有排污的项目应有治理方案；涉及民生的改造项目，应按有关规定进行社会稳定风险评估，充分听取利益相关方的诉求、意见和建议，出具社会稳定风险评估报告或结论；

- 改造项目的生产准备、定员及培训情况；

- 项目的实施条件：应包括项目的征地、占地、施工临时用地、拆迁、政策处理等外部条件的落实；设计、施工单位的选择及设备的选型，工程施工、设备制造、勘测设计的周期，资金来源及落实情况；

- 技术经济比较指标：改造项目的综合生产能力、经济效益的计算分析（包括考虑现设备净资产报废情况下的节能降耗、提高效益、降低成本、增加利润等方面计算分析），对改进前后安全运行情况、经济运行情况、社会环境影响的对比分析，投资回收期等指标的计算分析；

- 结论：运用各种数据，从技术、经济等方面论述项目的可行性和存在问题。

- 所属企业上报意见。

      - 可行性报告通过审查后，应根据审查意见进行收口，并在审查后15个工作日内按审核权限报相关职能部门。

    - 初步设计

      - 总投资一般在500万元及以上项目，可行性研究报告已审批，设备采购和设计、施工、监理单位已落实，基本具备开工条件的技术改造项目应按要求编报初步设计资料。

      - 技术改造工程初步设计文件应依据国家及有关部门的规定进行编制。

      - 概（预）算是初步设计文件的重要组成部分。技术改造工程概（预）算批准后，不得随意变更工程内容，以及工程建设规模、标准。

      - 初步设计通过审查后，应根据审查意见进行收口，并在审查后15个工作日内按审核权限报相关职能部门。

      - 项目概（预）算中的预备费，动用时需通过盛源热电内部审批程序审批并经一师电力公司相应部门审核。

      - 为确保项目质量，优化设计，节约投资，技术改造项目应按一师电力公司招投标相关规定进行设备物资采购和外包施工及服务的采购，并按程序严格审核投标单位的资质及业绩。

      - 项目实施过程中的安全管理要严格执行国家、省、行业及一师电力公司安全生产相关规定。

  - 项目的验收及评定

    - 技术改造项目实施完成后，应及时组织完成项目的竣工验收、竣工决算、转资和总结工作，并按照档案管理要求将项目所有文件、记录完整归档。

    - 重点及以上项目由一师电力公司组织或委托单位验收。一般项目和零星购置项目一般由各单位自行组织验收。

    - 技术改造项目质量验收、竣工验收程序按照项目质量验收执行。

    - 竣工验收报告应按照国家、行业等相关规定进行编制，一般应含以下主要内容：

- 项目概况：项目核准的情况，项目承办单位及设计、施工、监理单位、主要设备厂商，项目实施的主要方案及主要工期节点，项目实施后的试运行情况；

- 项目执行情况：改造项目的重点内容，实施过程简要回顾，设计、施工变更情况说明，施工过程中的质量、进度、安全文明控制情况，项目档案资料归档情况；

- 项目实际投资情况：项目实际投资的组成及与预算的对标，投资节约或超支情况及原因分析；

- 项目经济及社会效益分析：改造前后所取得的效益分析、投资回收期分析及相关结论（应有详实的数据说明）；

- 项目实施的经验、教训及今后工作的建议：包括项目试运行中还存在的问题及处理对策；

- 项目的总体评价及验收意见。

    - 重点及以上项目在竣工验收后三个月内,必须编写竣工报告（包括项目总结、项目决算和竣工图等资料）上报一师电力公司。

    - 500万元以内的一般技改项目由公司相关部门组织验收，具体规定如下：

（1）100万至500万元（不含）的技改项目验收由设备部牵头，生产副经理（总工程师）主持；

（2）50万至100万元（不含）的技改项目验收由设备部主持，项目主管部门参与；

（3）50万（含）以下的技改项目验收由项目主管部门主持，设备部参与。

    - 项目验收后，施工单位（部门）编制竣工报告，报项目负责人，经项目负责人审核后，通知设备管理部及其它各部门。

    - 在设备正式投运前，按照盛源热电《设备异动管理》和《设备停复役管理》的有关规定，办理设备异动手续和设备复役手续。

    - 技改项目竣工后的当月，即应按投资估价增加固定资产，及时计提折旧。

    - 技术改造拆除的设备和器材应及时按照盛源热电《废旧物资管理》有关规定进行处理，项目竣工后一个月内完成更新固定资产信息。

    - 财务部接收到项目负责人提交的竣工报告后，应及时会同相关部门进行审核，并按合同条款办理结算手续。

    - 对于已经拆除并完成报废审批手续的设备物资，进行必要的检查，筛选有修复或保留作为备品价值的部分，妥善保管并列出详细的备查清单，其他部分作为报废物资处理。属于国家规定必需淘汰的报废设备材料、有关法令法规明确指明的物资必须在解体后出售作原材料回收处理，严禁流入社会或非法再利用。

  - 技术改造项目后评估

    - 技术改造项目后评估，是指技术改造项目投入运行半年后一年内，对项目从立项到竣工进行全面的评价。主要内容包括：

- 目标评估：项目的安全、质量、经济、环保方面是否达到可行性报告提出的目标；

- 执行情况评估：项目实施是否按有关规定进行报批，设计、施工、设备采购操作是否规范；

- 成本评估：项目投入费用是否控制在批准预算内，费用支出入帐是否正确、合理；

- 经济效益评估：项目投入运行后所产生的经济效益、发生的运行成本，以及投资回收期是否达到预期目标；

- 综合评价：对项目进行全面、科学、客观的评价，存在的问题必须认真分析，未实现的预期目标要找出原因，并尽可能的提出解决问题的方案和建议，认真总结经验教训，作出项目是否继续推广应用的结论。

    - 项目竣工后，项目负责人根据该项目的实施情况、改造效果和产生的效益编制后评估报告，并报设备管理部备案。

    - 重大项目竣工并经3-6个月的运行后，由生产副经理（总工程师）组织各相关部门和人员进行评估。

  - 技术改造项目统计、总结

    - 技术改造项目统计年报：应在1月10日前，汇总上报技术改造项目统计年报。

    - 技术改造项目月度统计：年度计划下达后，单位应于每月第7个工作日内，上报技术改造项目统计月报，并说明项目的形象进度和资金使用情况，每年7月第7个工作日内需同时上报半年度技术改造计划执行情况分析。

    - 年度技术改造总结及评分：单位应在12月底前，汇总上报年度计划中所有技术改造项目的总结及评分。总结内容应包括年度技术改造总体执行情况，各项目的实施情况，资金使用情况，对项目投运后获得经济效益和社会效益进行分析；需跨年度实施的项目，要有较详细的形象进度说明。对于当年计划完成项目，应按照技术改造项目综合评分表进行评估打分，由公司组织抽查复评。

    - 技术改造项目内统计年报

      - 各项目负责人应在当年度的12月15日前，将“技术改造项目完成情况年度报表”报设备管理部，并附零星购置项目清单，跨年度的要有详细的形象进度说明。

      - 由设备部管理部负责在次年度的1月10日前汇总上报一师电力公司技术改造项目统计年报。

    - 技术改造项目统计月报

      - 年度计划下达后，各项目负责人应于每月第1个工作日前，将“技术改造项目完成情况月度报表”报设备管理部，并说明项目的形象进度和资金使用情况，每年7月第1个工作日还需同时上报半年度技术改造计划执行情况分析。

      - 设备管理部每月汇总后应于每月第7个工作日内，将技术改造项目统计月报并说明项目的形象进度和资金使用情况上报一师电力公司，每年7月第7个工作日内需同时上报半年度技术改造计划执行情况分析。

    - 技术改造总结及评分

      - 在12月15日前，各项目负责人对各自管辖的技改项目进行总结和评分报设备管理部。总结内容应包括年度技术改造总体执行情况，各项目的实施情况，资金使用情况，对项目投运后获得经济效益和社会效益进行分析；需跨年度实施的项目，要有较详细的形象进度说明。对于当年计划完成项目，应按照技术改造项目综合评分表，参照综合评分办法进行评估打分，结果填入“技术改造项目综合评分表”。

      - 设备管理部汇总后于12月底前上报一师电力公司。

- 检查与考核

标准的执行情况按照《综合考核管理标准》进行检查与考核。

_________________________________