Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2095—2021

代替Q/SYRD－205.12－2017

设备异动管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和分类	1

4 管理职能	1

5 管理内容与要求	1

6 检查与考核	3

7 附录	3

附　录　A 	4

附　录　B 	5

附　录　C 	6

前  言

为了加强盛源热电发电设备异动管理，明确设备异动管理的职责，确保机组安全、经济运行，特制订本标准。

本标准对设备异动的分类、管理职责以及设备异动的程序等作了明确的规定。本标准的实施，规范了设备异动管理工作，对完善设备运行性能的可靠性、安全性，确保发电生产的安全性和经济性具有重要的作用。

本标准是对Q/SYRD-205.12-2017《设备异动管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.12-2017，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-205.12-2017《设备异动管理标准》  起草人：方敬元  姚雷  罗小龙 周海燕 滕伯伟  王好文  李万才  桑张龙   贺志强

设备异动管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司发电设备异动管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司发电设备异动的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和分类

  - 设备或系统的操作功能的改变、物理结构的改变、拆除、位置的变动、设备或部件的增装统称设备异动。

  - 设备异动分为一类异动和二类异动： 对安全性、经济性、可靠性、环保指标有较大影响及需要变更运行操作的异动称为一类异动；除一类异动外的其它异动称为二类异动。

- 管理职能

  - 设备管理部是公司设备异动管理的归口部门，负责设备异动的策划工作。

  - 运营部负责设备异动内容核对及设备异动后系统图、运行规程的修改。

  - 检修维护部门负责设备异动的执行。

  - 设备管理部负责督促检查设备异动后图纸修改及归档、替换工作。

- 管理内容与要求

  - 总则

    - 设备的异动，是为了确保发电设备的运行性能更可靠、更完善，经济效益更佳，安全基础更牢固。因此，运行和检修应密切配合，共同做好设备异动的管理工作。

    - 设备异动对象，包括热力系统，燃料运输系统，仪控系统，电气一、二次系统及生产公用系统的所有设备。

    - 设备异动后，其图纸、资料、规程和备品配件（或编码）都应及时修正，使其始终处于正确状态。

  - 设备异动程序

    - 一类异动项目，应先由设备点检人员组织运行等相关人员进行论证，提出异动方案，然后填写《设备异动申请书》，见资料性附录A，送设备管理部门审核，报生产副总经理批准。

    - 二类异动项目，应先由设备点检员填写《设备异动申请书》，经运行部门会审同意，专业主管审核，报设备管理部门负责人批准。批准后的二类异动由设备管理部门组织实施。

    - 设备异动后，设备管理部门应在设备复役前填写一式二份《设备异动报告》交运行部门核对，见资料性附录B。运行部门对《设备异动报告》所述内容与《设备异动申请书》和现场设备核对无误后，由运行专工在《设备异动报告》上签署意见，然后将《设备异动报告》交回设备管理部门，由设备管理部门负责复印后分发各有关部门，副本留运行部门作为修改规程、设备编号和命名的依据，原稿送公司档案室存档。

    - 技改工程、新增设备等，在施工计划中已有经批准的设计图纸和详细技术说明，可不办理设备异动申请手续，待施工计划获批准后即可组织施工。施工结束经验收合格后，由施工部门提交竣工图交设备管理部门（来不及出竣工图时，应先提交竣工草图，但正式竣工图纸最迟不得超过结束后一个月）。设备管理部门据此填写《设备异动报告》。

    - 运行部门应根据《设备异动报告》副本，由运行专工及时填写《设备异动报告处理单》，见资料性附录C，制订安全措施，修改规程和系统图纸，修改设备的编号和命名。

  - 设备异动管理职责

    - 设备管理部

      - 负责按规定流程及时办理设备异动手续，并及时刷新设备台帐及记录。

      - 及时修改二次系统图、接线图及逻辑图，供正式修正版图纸未到之前使用。

      - 负责新增设备的分工，编制有关检修工艺规程。设备异动后，负责修改备品配件图纸和储备量，并及时通知物资部。

      - 对《设备异动申请书》内容进行审核或批准，并负责组织实施。

      - 督促检查维修部门、运营部门完成对有关图纸资料的修改。

      - 根据《设备异动报告》，完成正本图纸（与设备异动有关的全部图纸，包括版本、日期等）的修改、校对、归档及分发工作。

      - 负责对新增图纸的归类、编号、归档及分发。

      - 对固定资产异动（如设备新增、报废调拨等）应同时执行公司固定资产管理标准。

    - 运营部

      - 负责对《设备异动申请书》与《设备异动报告》的内容及现场设备进行核对，对不符合要求的《设备异动报告》应退回设备管理部门重新填写。

      - 填写《设备异动报告处理单》并按规定程序执行。

      - 修改和增补异动后设备的编号、命名和标志。

      - 负责修改系统图、模拟图，并下达系统图修改通知单。

    - 检修部门

      - 按规定程序执行设备异动。

      - 在检修过程中发现现场设备的图纸有误，应及时通知设备管理部门修改图纸。

      - 组织有关检修人员熟悉、掌握设备异动情况，建立和修改有关台帐、技术记录。

    - 档案室

      - 根据《设备异动报告》内容，对设备异动图纸修改情况进行核对，并负责归档、替换等工作。

      - 建立设备异动图纸修改及归档、替换台账，以备查考。

  - 《设备异动申请书》、《设备异动报告》、《设备异动报告处理单》的填写要求

    - 《设备异动申请书》的填写要求

      - 《设备异动申请书》应写明设备申请异动的原因以及异动的详细内容。设备异动必须具有可行性。若项目较大，自己无能力编制施工方案或详图的异动申请，可通过设备管理部外委。一般项目应附可供施工的详细图纸、施工时所需的材料计划、费用预算及施工周期，必要时应附施工方案。

      - 若要变更运行操作，则在《设备异动申请书》中应填写变更运行操作的方法。

      - 《设备异动申请书》所附的图纸，若是在原有图纸上进行修改，则应将异动部分的内容勾画出来，必要时在图纸上作文字说明。

    - 《设备异动报告》的填写要求

      - 《设备异动报告》的填写根据《设备异动申请书》的要求和现场施工的执行情况如实详细填写。

      - 《设备异动报告》所附的图纸，应画清异动前后的详图，以便对照。特别是异动部分的内容应勾画出来。

      - 《设备异动报告》应附一份包括实际工时、材料与备件的消耗情况、费用和开工、完工的时间清单。

      - 《设备异动报告》由设备管理部门的点检员填写、专业主管审核。

    - 《设备异动报告处理单》的填写要求由运行部门自定，见资料性附录C。

  - 其它

    - 各有关部门应明确本部门各级人员在设备异动管理工作上的分工和职责。

- 检查与考核

  - 本标准的执行情况由公司分管领导和设备管理部组织检查与考核。

按《阿拉尔盛源热电有限责任公司绩效考核管理》进行检查与考核。

- 附录

- 附录 A （资料性附录）设备异动申请书

- 附录 B （资料性附录）设备异动报告

- 附录 C （资料性附录）设备异动报告处理单

（资料性附录）

设备异动申请书

  - 设备异动申请书

表号：2095-01                                                   NO:

| 设备名称 |  |  |  |  | 异动分类 | 囗 一类 囗 二类 |  |  | 设备代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备异动原因及详细内容 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行部门会审意见 | 负责人： （或运行专工） 年 月 日 |  | 专 业 审 核 意 见 | 主管： 年 月 日 |  |  | 设 备 部 门 意 见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |
| 公司审批意见 | 生产副总经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性附录）

设备异动报告

  - 设备异动报告

表号：2095-02                                                 NO:

| 设备名称 |  |  |  | 分类 | 一、二类异动 | 申请书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异动前后简单内容（附详图） | 设备异动前： 设备异动后： 专业点检（主管）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 风险分析情况及控制措施 | 专业点检（主管）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 运行部核对情况 | 专工： 负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 分发份数 |  | 生产副总经理、总（副）工程师、设备管理部、运营部 |  |  |  |  |  |

（资料性附录）

设备异动报告处理单

  - 设备异动报告处理单

表号：2095-03                                                 NO：

| 设备名称 |  |  |  |  | 设备代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备异动后运行管理工作落实情况 | 填写人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行部审核意见 | 负责人： 年 月 日 |  | 设备部会审意见 | 负责人： 年 月 日 |  | 公司审批意见 | 生产副总： （总工） 年 月 日 |  |

_________________________________