Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2109—2021

代替Q/SYRD－206.19－2021

工程项目管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理职能	1

4 管理内容与要求	1

5 报告和记录	5

附　录　A 	6

附　录　B 	8

附　录　C 	10

附　录　D 	12

附　录　E 	13

附　录　F 	15

附　录　G 	16

附　录　H 	17

附　录　I 	18

附　录　J 	20

附　录　K 	21

前  言

为使阿拉尔盛源热电有限责任公司外委工程项目管理的规范化、标准化，以适应社会主义市场经济发展的需要，提高阿拉尔盛源热电有限责任公司生产经营管理水平和创建现代化一流发电企业，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-206.19-2021《外委工程项目管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-206.19-2021。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-206.19-2021《外委工程项目管理标准》  起草人：胡成龙  贺志强  田啸宇  杨  剑

工程项目管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）外委工程项目的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于盛源热电外委工程项目的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理职能

  - 生产副经理负责对需求部门（申请部门）提出的计划与立项申请项目进行可行性和必要性审查；并对授权范围内的项目进行审批；

  - 设备管理部是公司工程项目管理的归口部门，负责外委工程项目的立项审核、配合采购部进行招标投标（议标）、询比价、合同谈判、合同签定以及承包商的动态管理；负责外委工程项目的项目策划、编制技术文件、立项审批流程的完成、建议承包商短名单，参与项目洽谈、合同签定、施工监督管理，组织项目的竣工验收；

  - 质量安全部负责外委工程项目安全、质量、文明施工监督；

  - 综合事务部（监察审计）负责外委工程项目全过程的监督；

  - 财务部负责外委工程项目合同款的结算控制。

- 管理内容与要求

  - 外委工程项目的立项和技术要求

    - 外委工程项目的立项依据

      - 生产设备列入计划检修(大、中、小修计划和节日检修计划等)和临时检修中的项目（标准项目、特殊项目）。

      - 节能、技改、科研（试验）、年度计划中列入新增固定资产投资、检修维护项目。

      - 经批准下达的专项计划项目。

      - 月度生产计划中确定的外委工程项目。

      - 盛源热电临时下达已经立项批准的其它外委工程项目。

      - 盛源热电发电生产过程中需紧急抢修的重要工程项目。

    - 外委工程项目的立项审批内容

      - 外委工程项目的性质、费用预算及来源。

      - 外委工程项目名称、实施内容及项目实施的必要性、可行性。

      - 外委工程项目的实施范围和要求，包括工程范围、计划工期、技术标准/技术规范、图纸、主材和设备、甲供材料清单、施工方案、验收标准等。

      - 外委工程项目承包商资质、业绩要求，承包商推荐名单。

      - 其他需列入立项审批的内容。

  - 外委工程立项审批程序

    - 费用在6万元以下的项目，需求部门提出后，由生产副经理审核、经理、书记审批通过后，有各自部门进行立项审批及招标。

    - 费用在6万元以上10万元以下项目，由需求部门提出，由生产副经理审核、经理、书记审批通过后，交由采购部进行项目招投标工作。

    - 对于费用在10万元以上的项目，由需求部门提出，由生产副经理审定、经理、书记审核通过后，在交一师电力公司分管领导进行审批，审批通过后由采购部进行招投标工作。

    - 机组A、B、C、D级检修，由设备管理部组织编制检修项目及标段清单，结合潜在检修单位的工期、检修能力、检修人员安排等情况推荐适合的检修单位，经设备管理部、生产运营部、质量安全部会签，提交招标领导小组会议讨论确定检修标段、短名单、询价方式，报电力公司发电技术部审批后，由一师电力公司分管领导、总经理、董事长批准后，交设备管理部组织落实确定。

    - 日常维护中的零星检修（含零星保温、零星油漆、零星物业修缮）外委工程的审批：

      - 预估工程量在50个工日以下的零星检修工程，由设备管理部选择有年度合同的零星长协单位，填写《检修任务单》，设备管理部审核，副总工审批，盛源热电分管领导批准后实施。

      - 预估工程量在50个工日以上400个工日以下的零星检修工程，由年度长协单位或其他具备检修资质的承包商密封报价，公开议标谈判形式确定施工单位。确定后由设备管理部填写《检修任务单》，设备管理部会审，副总工审批，盛源热电分管领导审核、经理批准后实施。

      - 预估工程量400个工日以上的检修项目，按外委工程项目审批程序进行。

      - 预估金额在2万元以下的厂区零星修缮，由设备管理部选择有年度合同的长协单位，填写《零星修缮单》，设备管理部审核，盛源热电总工程师审批，分管副经理批准后实施；预估金额在2万元以下的生活区零星修缮，由综合事务部择有年度合同的长协单位，填写《零星修缮单》，综合事务部审核，分管副经理批准。（本项建议取消）

      - 预估金额在2万元以上6万元以下的厂区零星修缮，由年度长协单位或其他合格承包商密封报价，公开议标谈判形式确定施工单位，确定后设备管理部填写《零星修缮单》，设备管理部审核，盛源热电总工程师审批，分管副经理审批，经理批准；预估金额在2万元以上6万元以下的生活区零星物业修缮，由年度长协单位或其他合格承包商密封报价，公开议标谈判形式确定施工单位，确定后综合事务部填写《零星修缮单》，综合事务部审核，分管副经理审批，经理批准。（建议取消）

      - 预估金额在6万元以上的构建筑物修缮项目，按外委工程项目审批程序进行。

  - 外委工程项目立项的技术要求、条件

    - 工程施工方案及相应的施工图纸已经批准。

    - 工程所需要的费用估算(包括：人工、材料、备品配件消耗量、工器具使用、调试等)已编制完成。

    - 已编制工程项目施工工艺、工序步骤、质量要求、工程进度控制表和质量验收标准。

    - 工程项目的安全技术措施及现场文明生产标准已明确。

    - 对于技术要求较高的工程项目，项目责任部门若不能独立完成施工方案、图纸、费用估算等工作的，可以向设备管理部提出外委申请，经审核并经盛源热电分管副经理批准后，委托有资质的单位编制。

  - 承包商的选择与确定

    - 根据盛源热电《招标投标管理》规定须进行招投标的项目，按盛源热电《招标投标管理》执行。

    - 根据盛源热电《招标投标管理》规定可不进行招投标的项目，承包商的选择和确定程序：项目责任部门从盛源热电供应商大名单中推荐承包商，设备管理部补充推荐名单（一般不少于3家），建议询价方式，经盛源热电分管副经理审核、经理批准后询价。设备管理部门组织项目责任部门、采购部、综合事务部、财务部等相关部门对承包商报价、履约能力等进行评判，择优选择对象进行商务谈判，最终确定承包商。

    - 日常维护中的零星检修工程量在50个工日以下的，由设备管理部从与盛源热电签有年度长期合同的承包商中选择承包商；工程量在50个工日以上400个工日以下的零星检修工程，由设备管理部组织相关部门通过密封报价、综合评价等方式确定承包商。在紧急抢修或特殊作业等情况下，经盛源热电分管副经理审核、经理批准，可直接指定施工单位。

    - 估价在2万元以下的建（构）筑物零星修缮工程，由设备管理部、综合事务部在与盛源热电签有年度合同的长协承包商中确定承包商。估价在2万元以上，6万元以下的建（构）筑物零星修缮工程，由设备管理部、综合事务部组织由年度长协单位或其他具备资质的承包商密封报价，公开议标谈判形式确定承包商，盛源热电经理批准后实施。

  - 外委工程项目的施工管理

    - 所有外委工程项目都必须执行先签订合同后施工的原则(除特殊情况)。

    - 外委工程项目的施工管理，不论项目大小和重要程度，均实行项目管理责任制。外委工程项目由项目责任部门确定项目负责人；项目负责人对工程项目的技术、安全、质量、进度和费用进行全过程控制与管理。如果发生工程量调整变更按照工程量调整变更申请表。（负责人职责）

    - 外委工程的开工，承包商应在开工前提出《外委工程项目开工审批表》，外委工程项目开工审批表经项目责任部门、质量安全部、设备管理部审核，并报公司分管领导批准。

    - 外委工程项目负责人必须按合同约定的技术、质量标准和施工进度以及有关施工规范，检查、监督承包商的施工。

    - 外委工程项目严禁转包，一经发现则取消承包商的承包资格，并不得再进入盛源热电承包商大名单目录；外委工程项目承包商将部分非主体工程分包，必须事先报项目责任部门审核，并经设备管理部、综合事务部（监察审计）同意，否则将视同转包。

    - 承包商与甲方人员在工作中若发生不正当的经济交往，经查实，取消其承包工程项目的资格，并永久不得进入公司承包商大名单目录；若甲方人员利用职务之便谋取不正当利益的，一经查实，按公司考核标准的规定进行考核，情节严重的给予行政处分或移交司法部门。

  - 外委工程项目施工的安全文明管理

    - 质量安全部负责审定外委工程项目承包商的安全资质，监督外委工程项目承包商的安全文明管理；承包商的特种作业人员上岗，必须持有效证件。

    - 外委工程项目合同签定前，承包商必须与质量安全部签定安全协议。施工单位与人员必须由质量安全部组织安全教育，办理临时出入证、工作证后，才能进入盛源热电区域或生产现场。

    - 外委工程项目责任部门与项目责任人，负责项目施工的安全文明施工管理：对施工单位安全工器具的检查，作业人员的安全教育和安全作业技术措施的落实，施工现场的条件介绍以及施工现场的区域界定等。（职责）

    - 承包商在开工前，必须确定项目的安全负责人，负责工程施工的安全管理，并将全部作业人员的名单送质量安全部备案。

    - 外委工程项目需开工作票进行工作的，必须按规定程序办理工作票。外委工程项目使用的工作票实行“双签证”制，由甲方项目责任部门负责人和承包商负责人按盛源热电《工作票管理》规定的内容与要求共同签发。

    - 承包商的施工人员在作业区域内必须遵守甲方的有关规定，佩戴出入证、工作证，戴好安全帽，不准进入与工作无关的区域或靠近运行中的设备，并随时接受甲方安监人员的现场安全监督。

    - 外委工程项目合同生效后，承包商必须按盛源热电的相关规定负责工程项目的安全、文明生产管理。工程项目施工过程中，服从甲方质量安全部、责任部门安全监督管理，对违反盛源热电安全、文明生产管理的，甲方按照合同、技术协议规定进行考核，并作为工程款结算的依据。

    - 对外委工程项目承包商的其他安全文明生产违章，由项目责任部门根据外委工程管理办法或合同规定进行相应考核，考核款自考核单发之日起三日内交盛源热电财务部，逾期未交者按双倍考核，并书面通知本单位项目项目负责人，仍未按照要求缴纳罚款的，将外委单位连同施工人员全部清理出厂。

    - 项目责任部门负责临时用工人员的安全文明生产教育和管理，确保临时用工人员的安全与文明生产，临时用工人员发生违章、违规，由项目责任部门承担主体责任。

  - 外委工程项目的验收与评价

    - 外委工程项目的隐蔽工程验收、中间工程验收，由项目责任部门组织有关部门人员参加；外委工程项目的竣工验收在盛源热电分管领导的领导下，由项目责任部门组织设备管理部、质量安全部、综合事务部（监察审计）、使用部门等参加，并在《外委工程项目验收证书》上签署验收意见。

    - 项目责任部门必须及时将竣工验收合格的设备（系统）、设施等交付使用；按规定程序办理设备异动报告；收集、分类、整理技术资料并及时移交归档。

    - 设备管理部负责组织对外委工程项目承包商的施工管理进行全方位的分析和评价，并将承包商的管理能力和业绩进行汇总（原内容是反馈至项目部），作为形成承包商大名单的基本技术条件，以及公布承包商业绩的主要信息。

    - 外委工程项目投入使用后，设备管理部必须定期组织对该项目的后期评价，作为承包商施工业绩的重要依据和设备（设施）管理的技术基础。

    - 盛源热电分管领导应定期组织对责任部门（责任人）管理与监督重大外委工程项目的绩效进行评价，综合分析项目管理与监督的成功与不足（立项、施工策划、过程管理、竣工验收和后评估等），针对薄弱环节，研究新的策略，逐步提高外委工程的管理与监督能力。

  - 外委工程项目的预决算管理

    - 管理原则

      - 负责工程概预决算编审的人员，必须严格遵守国家、地方政府机关以及上级部门制定的工程造价方面的法律法规和本标准的规定，按照合同文件对工程造价计价的有关约定，正确应用计价依据，合法合理地编制和审核工程概预决算文件。

      - 从事概预决算编制与审核工作的人员，应具有电力或建设部门颁发的全国造价员资格证书或注册造价资格证书。

    - 编制和审核程序

      - 外委工程项目的预算一般由项目责任部门编制，设备管理部负责审核；进行招投标的工程项目，需要标底的，由设备管理部负责落实标底的编制工作。

      - 工程项目的预（决）算审核工作由项目责任部门、设备管理部、综合事务部负责：工程承包商送达完整的预（决）算资料和预（决）算书，项目责任部门负责对工程量为主的初审，设备管理部负责以价格和费率为主的复审，综合事务部负责复核。

      - 承包商送达的决算书经项目责任部门、设备管理部负责人审核签字后，由财务部、综合事务部按盛源热电规定的程序进行确认，财务部、综合事务部确认的工程项目决算书为终审，经盛源热电领导批准后，由设备管理部办理付款联系单。

      - 外委工程项目预（决）算是否委托有资质的中介机构编制、审核，由项目责任部门提出，设备管理部根据工程项目的金额大小、编审的难易程度、编审的时间要求确定；选择编制、审核预（决）算的中介机构实行审批制度，报盛源热电分管副经理审核、经理批准。

      - 设备管理部负责工程项目决算文件的管理，建立决算台帐，决算台帐的内容包括：序号、工程名称、送审单位、送审金额、审定金额、核减金额、送审日期、审定日期、审核人等。

    - 编制和审核依据

      - 预算文件编制和审核的主要依据

      - 承发包合同、中标通知书、投标文件、招标文件。

      - 概算定额、预算定额、费用定额、单位估价表、造价信息及调整资料或有关调整系数。

      - 施工图纸（含二次设计图纸）及其说明、施工组织设计或施工方案、材料及设备清册。

      - 设计变更文件，包括：会审纪要、设计文件交底资料。

      - 决算文件编制和审核的主要依据。

      - 预算文件编制、审核依据。

      - 补充合同或协议、开工报告、竣工报告、竣工图、隐蔽工程验收记录、质量评定记录、工程进度表、施工记录。

      - 设计变更文件，包括：设计变更通知书、工程更改证书、工程联系单、工程技术问题解答、材料代用证书。

      - 工程项目现场签证单。

      - 土建、保温、油漆等零星工程等上述资料提供给一师电力公司确定的几家造价站做概算。

    - 审核内容

      - 工程量审核；单价审核，总价汇总审核；材料价差调整审核。

      - 工程量变更审核；取费及合同文件执行情况审核。

    - 审核办法

      - 预决算书的审核宜采用全面逐项审核法，即对预决算的各个分项工程或费用从头到尾、从量到价逐项进行详细审核；也可以采用重点审核法，即对预决算书中占工程造价比重较大的分项工程费用或其他费用进行审核。

      - 审核人员在审核中应当遵守的规定

      - 严格遵守合同的约定，做到合法、合理、科学，不降低取费标准，不放宽量价，不压低价格，不故意克扣，不以下浮金额的多少作为审核质量的好坏。

      - 在审核中发现承包商编制的预决算书有多算或漏算现象，应当在对工程项目实际情况全面了解、现场调查确凿的基础上，及时通知项目承包商预决算编制人，予以调整。

      - 预决算书的审核，按照合同约定的时间完成。

- 报告和记录

本标准形成下列记录：

- 外委工程项目立项审批表；

- 检修任务单

- 外委工程项目开工审批表；

- 外委工程项目验收证书；

- 油漆施工申请单

- 外委工程项目询价审批表

- 零星检修工程审批流程

- 建（构）筑物零星修缮工程审批流程

- 立项建议书

- 工程量调整变更申请表

- 工程项目竣工决算会审单

（规范性附录）

外委工程项目立项审批表

  - 外委工程项目立项审批表

表号： 2109-01

项目申请部门：                     　　　　　　　　                NO.:__________________

| 工程项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请内容：（项目立项依据、主要内容、所需主要材料和设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工具备条件：作业文件包 设备材料 施工方案 图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期: |  |  |  |  | 计划竣工日期: |  |  |
| 费用来源： |  |  |  |  | 项目估价： |  |  |
| 建议选用的承包商:(请填写3家及以上) 1． 联系人： 电话： 2． 联系人： 电话： 3． 联系人: 电话: 4． 联系人: 电话: |  |  |  |  |  |  | 建议承包商未达到3家原因说明： |
| 项目负责人： |  |  | 项目责任部门负责人： |  |  | 设备管理部专业主管： |  |
| 资质审查意见： 设备管理部 年 月 日 |  |  | 资质审查意见： 质量安全部 年 月 日 |  |  | 资质审查意见： 财务部 年 月 日 |  |
| 审 核 意 见 | 设备管理部 年 月 日 |  |  | 分管领导： 年 月 日 |  |  | 党总支书记： 年 月 日 |
|  | 综合事务部（监察审计） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务部 年 月 日 |  |  | 行政领导： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 副总工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 电力公司发电技术部： |  | 电力公司分管领导： |  | 电力公司经理： |  |  | 电力公司董事长： |

（规范性附录）

外 委 检 修 任 务 单

  - 外 委 检 修 任 务 单

表号：  2109-02                                             NO：

| 设备（系统）名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划检修时间 | 工期： 天，自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修内容与要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准备工作：□需办工作票 □需办理动火工作票 □需办理停役申请 □需拆装保温 □需办理脚手架 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工日 |  | 机务 |  | 电气 | 仪控 | 焊工 | 起重 | 架子 |  | 小工 |  | 总计 |
| 填报人签名 |  |  |  |  | 责任部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理专业主管意见 |  |  |  |  | 设备管理部审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 副总工程师审核意见 |  |  |  |  | 分管领导审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政领导审核意见 |  |  |  |  | 党总支书记审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修单位负责人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作负责人 |  |  |  |  | 工作班成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修完成情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际工日 | 机务 |  | 电气 | 仪控 | 焊工 | 起重 | 架子 |  | 小工 |  |  | 总计 |
| 材料消耗记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表格由填报部门负责流转；

2、工作负责人、工作班成员、检修完成情况、实际工日、材料消耗记录栏由检修单位填写；

3、当检修计划工日超过200工，应报主管领导批准；

4、本表一式三份，填报部门、设备管理部、检修单位各一份。

（规范性附录）

外委工程项目开工审批表

  - 外委工程项目开工审批表

表号：2109-03                                           NO:

| 承包商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同名称： |  | 合同编号： |
| 项目计划施工时间： |  |  |
| 项目内容： |  |  |
| 申请开工理由： 申请单位负责人： 年 月 日 |  |  |
| 审核意见： 项目负责人： 年 月 日 | 审核意见： 设备管理部专业主管： 年 月 日 |  |
| 审核意见： 设备管理部： 年 月 日 |  |  |
| 审核意见： 质量安全部： 年 月 日 |  |  |
| 批准意见： 分管项目领导： 年 月 日 |  |  |

(规范性附录)

外委工程项目验收证书

  - 外委工程项目验收证书

表号：2109-04                                         验收日期:      年   月    日

| 合同名称： |  |
| --- | --- |
| 承包商： |  |
| 合同编号： |  |
| 合同规定开、竣工日期： | 实际开、竣工日期： |
| 承包商自检情况及存在问题： 承包单位项目负责人： |  |
| 项目责任部门意见： 项目负责人： 部门负责人： |  |
| 资料移交清单： 验收人（专业人员）： 接件人（档案人员）： |  |
| 验收情况及存在问题： 参加验收人员签字： |  |
| 存在问题处理情况反馈： |  |

（规范性附录）

外 委 油 漆 施 工 申 请 单

  - 外 委 油 漆 施 工 申 请 单

表号：2109-05                                             日期：

| 工程项目： |  |  |  |  |  |  |  | 油漆施工地点： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作计划起止时间：于 年 月 日开始，于 年 月 日前完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 | 需油漆设备简单描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 漆 层 要 求 |  | 申请油漆牌号 |  | 颜色（代码） |  | 计划工程量(m2或kg) |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
|  | 底漆：（ ）底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面漆：（ ）面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它辅材要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 | 申请部门 负责人 |  |  | 设备管理部专业组 |  |  |  |  |  | 设备管理部 负责人 |  |  |  |  |
| 外委 | 施工单位 |  |  |  |  | 签收人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 验 收 | 中间工序验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
|  | 竣工验收意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际工程量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

注：1、本申请单“申请”“审批”项由申请部门申请人负责流转，“外委”项设备管理部负责流转，现场管理、验收和工程量核实由项目负责人负责。

2、本申请单一式二份，审批结束后，一份设备管理部留底，一份送施工单位。

3、油漆施工如是设备检修工作的组成部份，必须在工作票的有效期内进行。

（规范性附录）

外委工程项目询价审批表

  - 外委工程项目询价审批表

编号：2109-06                                              NO:

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  |  |  |  |  | 项目负责部门 |  |  |
| 项目内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 拟邀请报价单位 |  |  | 是否厂家 | 联系人 | 联系电话 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年 月 日 |  | 项目责任部门 |  | 年 月 日 |  |
| 相关部门会签栏： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理部审批： |  |  | 年 月 日 |  | 副总工程师批示： |  | 年 月 日 |  |
| 行政领导批示： |  |  | 年 月 日 |  | 党总支书记批示： |  | 年 月 日 |  |

本表格用于立项时项目部门推荐单位不足3家时，由设备管理部另外推荐的外委检修单位时使用。批准后询价

(规范性附录)

零星检修工程审批流程

  - 日常维护中零星检修工程审批流程

（规范性附录）

建（构）筑物零星修缮工程审批流程

  - 日常维护建（构）筑物零星修缮工程审批流程

（资料性附录）

项目立项建议书

  - 项目立项建议书

表号： 2109-07                                                     NO:

| 项目名称 |  | 项目性质 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目填报部门 |  | ( ) 重点 | ( ) 前期 ( ) 预备 |
| 项目负责人 |  | ( √ ) 一般 |  |
| 项目工期（月） |  |  | ( √ ) 正式 |
| 专业主管审核意见 审核人： 年 月 日 |  |  |  |
| 设备管理部审核意见 审核人： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管领导批准意见 批准人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目立项建议书（1．项目立项的必要性和可行性。2．项目的主要内容。3．项目费用。4．项目经济效益或经济技术比较。） - 项目立项的必要性和可行性： - 项目的主要内容： - 项目费用： - 项目经济效益和经济技术性比较: |  |  |  |

（资料性附录）

工程量调整变更申请表

  - 工程量调整变更申请表

表号：2109--08                                             年    月    日

| 项目名称 |  | 费用来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 承包商 |  |  |  |
| 调整/变更原因 |  |  |  |
| 调整/变更内容 |  |  |  |
| 调整工程量 （工时） |  |  |  |
| 变更物资金额（元） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 填表人 |  |
| 项目责任部门 |  |  |  |
| 设备管理部 |  |  |  |
| 综合事务部 |  |  |  |
| 副总工程师 |  |  |  |
| 生产副总 |  |  |  |
| 厂领导 |  |  |  |

1、申请表由项目责任部门填表人负责流转；

2、申请表一式三份，审批完成存项目责任部门1份，交设备管理部1份，交承包单位1份。

（资料性附录）

工程项目竣工决算会审单

  - 工程项目竣工决算会审单

编号：2109-09                                         NO：

| 合同名称： |  |
| --- | --- |
| 承包商： |  |
| 合同编号： | 日期： |
| 项目责任部门审核意见： 项目负责人： 部门负责人： |  |
| 设备管理部意见： 部门负责人： |  |
| 质量安全部意见： 部门负责人： |  |
| 综合事务部意见： 部门负责人： |  |
| 承包商意见： 项目负责人： |  |
| 盛源热电分管副经理批准： |  |
| 盛源热电公司厂领导批准 |  |

_________________________________